Vorbereitung 24.03.2014






Stand 03.02.2014
	Was ist zu tun?
	Wer macht’s?
	Bis wann?

	Vorbereitung 

	Überarbeitung Flyer (Postkarte)Text 
	Klaus, Hille, Sarah, Ben, Anne
	10.02.

	Druckvorlage Flyer herstellen

Angebote für Flyer einholen (500 Stück, Druck auf Ökopapier, mit Ökofarben)

Druckauftrag vergeben etc.
	Klaus
	

	Flyer verteilen


	
	

	Plakat entwerfen 
	
	

	Druckvorlage Plakat herstellen
	
	

	Angebote für Plakate einholen (50 Stück, Druck auf Ökopapier, mit Ökofarben)

Druckauftrag vergeben etc.
	Klaus
	

	Getränke
	
	

	Essen

· Kuchen
	Tobias, ?
	

	Darstellung der einzelnen Gruppen

· Öffentlichkeitsarbeit

· Tatengarten

· Repair-Café

· Bienen

· 
	· Ben

· Hille, Matthias

· Anne

· Klaus

· 
	

	Plakate zum Ablauf des Abends
	
	

	Schilder für unsere Leute
	Anne
	

	Ankündigung der Veranstaltung auf die Homepage setzen
	
	

	Ankündigung der Veranstaltung im SENSOR
	
	

	
	
	

	
	
	

	Veranstaltung 24.März

	Raumgestaltung 
	
	

	· Stühle, Tische stellen
	
	

	· Technik Film
	
	

	· Präsentation Postkarten
	
	

	· Präsentation Gruppen
	
	

	· Bewirtung
	
	

	Idee Glückskekse mit Wiesbaden im Wandel Homepage, etc darin?
	
	

	Anfangsmoderation- Begrüßung etc.
	Magdalena, Tobias
	

	Moderation Thema Glück und Wandel 
	
	

	Vorstellung Arbeit Gruppen aus dem Plenum heraus
	
	

	Musik?
	
	

	Aufräumen
	
	

	
	
	


Geplanter Ablauf des Abends

19.00-19.30 Uhr
Offener Anfang, Karten aufhängen

19.30-20.30 Uhr
Begrüßung und Film

20.30-21.00 Uhr(?)
Moderation der Fragen und Kommentare, Kurzvorstellung der Gruppen

anschließend
