## Plan Estratégico
PLANEACIÓN 2016 - RED COLOMBIANA DE MUJERES POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, REGIONAL MEDELLÍN
Realizar acciones de debate y movilización para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
OBJETIVO GENERAL | LINEAS ESTRATEGICAS | ACTIVIDADES | TEMAS / INCIDENCIA | CRONOGRAMA | RESPONSABLES | FECHAS | COMPROMISOS | realización
Realizar un plan de actividades y estrategias de actuación para el año 2016 | Fortalecimiento y visibilización de la Red | “Bebedisos y aquelarre” Conversatorios AUTOFORMACIÓN | La bruja como arquetipo | Abril | Diana y Valeria Acosta | Abril 7 /2016 | Participar y motivar a otras personas interesadas en el tema.
|  |  | Política, salud sexual y reproductiva | Mayo | Diana y Claudia | Por definir
|  |  | Salud de las mujeres en el movimiento feminista | Julio | Angela Botero y Tatiana | Por definir
|  |  | Wendoo | Octubre | Angela Botero | Por definir
|  | Conversatorios en Alianza con el Grupo Diversidades Sexuales de Géneros de la U de A | Diversidades sexuales y de Géneros . Una vez al mes | Feminicidios 29 de abril 4 p.m. | Erika y Yineth | 29 de abril. | Pendientes las otras fechas programadas.
|  | Antioquena de oro | Estrategia de visibilización de la red. Premiación para 31 de marzo de 2016 | 31 marzo de 2016 | Angela Botero/ Laura |  | Es necesario realizar: Trabajo de actualización de la hoja de vida de la red. Sistematización de lo que ha hecho la red. Linea de tiempo de la red.
|  | Reuniones ordinarias | Agenda coyuntural y varios. | Encuentros mensuales primer martes de mes a las 5:30 p.m. Sitio casa de Judith y Cerfami. | Equipo de comunicaciones. | Primer martes de cada mes. 5 de abril siguiente reunión. | Motivar la participación a las reuniones
|  | Espacios de Participación | Mesa Trabajo Mujer de Medellin, Veeduria Nacional, Colectiva Nacional en DSyR |  |  |  | Pendiente Definirlos claramente.
| Comunicación y difusion | Activación y seguimiento de la página web o blog | Temas coyunturales, editoriales propias, eventos… | Abril - Junio | Tatiana | Abril | Dinamizar la página web a través del Comité editorial y los aportes de las personas de la Red.
Julio - Diciembre
|  | Centro de documentación. Plan para circular informacion y fusionar con Gloria Hernandez |  | Marzo – Primera reunion | Tatiana, yineth, libertad y laura | Miercoles 23 marzo, casa Judith | llegamos dos estudiantes d trabajo social, ángela botero y tatiana.
|  | Plan activacion redes sociales |  | Abril -Presentacion plan primera reunion mensual de la red | Laura
| Incidencia y defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos | Sexo con café |  | Junio | Medardo | Por definir
|  | Reparación Alba Lucia | Seguimiento al caso. | Por definir | Judith
|  | Campañas y fechas conmemorativas: | Las actividades de incidencia se definen previo a cada fecha. | 08 de marzo, 28 de mayo, 29 de junio, 28 de septiembre, 25 de noviembre… | Redesex
|  | Visibilización de casos - Sistematización del caso de Alba Lucía |  |  | Angela Botero y María de los Ángeles.
| Gestion económica y administrativa | Estrategias para la gestión económica |  |  | Nancy Gallo
|  | Proyectos que direccionen la Red |  |  | Redesex